## Sheet1
Anexa nr. 12
la Ghidul solicitantului „Investiții în infrastructura cabinetelor medicilor de familie localizate în cele 4 ITI”
Plan de monitorizare a proiectului a proiectului
Nr. Crt. |  | Indicator de etapă |  | Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Țintă finală indicator de realizare | Țintă finală indicator de rezultat
1 | Dotări | Demararea achiziției contractului de achiziție (furnizare / servicii) | Dacă proiectul vizează și dotări | Cantitativ | În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii. | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a anunțului privind achiziția publică | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Anunțul privind achiziția publică | NA | NA
2 |  | Semnarea contractului de achiziție publică (furnizare / servicii) |  | Cantitativ | În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii. | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a contractului de achiziție publică (furnizare) | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Contract de achiziție publică (furnizare) | NA | NA
3 |  | Recepția bunurilor / serviciilor achiziționate |  | Cantitativ | În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii. | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Proces verbal de recepție | NA | NA
4 |  | Punerea în funcțiune a bunurilor achiziționate |  | Cantitativ | În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii. | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a procesului verbal de punere în funcțiune | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Proces verbal de punere în funcțiune | NA | NA
5 | Indicatori financiari | Stadiul progresului financiar de minim 20% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare |  | Valoric | Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 20% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare | Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant | Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+. | NA | NA
6 |  | Stadiul progresului financiar de minim 50% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare |  | Valoric | Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 50% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare | Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant | Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+. | NA | NA
7 |  | Cerere de rambursare finala |  | Valoric | Depunerea la AM/OI a cererii de rambursare finale. | Depunerea cererii de rambursare finale în MySMIS2021/ SMIS2021+. | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către Solicitant, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Cererea de rambursare finală depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.
Nr. Crt. | Indicatori proiect |  |  | Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Țintă finală indicator de realizare | Țintă finală indicator de rezultat
1 | Indicator de realizare | 01PSO1 Entități care oferă asistență medicală primară sprijinite |  |  | Conform Anexei 2 la Ghidul solicitantului | Verificarea și aprobarea raportului final de progres transmis in MySMIS2021/ SMIS2021 | Se va completa de către beneficiar | Raportul de progres final
01PSO1.01 Entități care oferă asistență medicală primară sprijinite din zona urbană
01PSO1.02 Entități care oferă asistență medicală primară sprijinite din zona rurală
2 | Indicator de realizare | RCO 74 Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată
3 | Indicator de realizare | RCO75 Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin
4 | Indicator de rezultat | 01PSR1 - % adulților care beneficiază de servicii preventive conform contract cadru |  |  |  | Verificarea și aprobareaprimului raport de durabilitate transmis in MySMIS2021/ SMIS2021 | Se va completa de către beneficiar | Primul raport de durabilitate
5 |  | 01PSR2 - % copiilor înscriși pe listă care beneficiază de consultații preventive active conform vârstei
6 |  | 01PSR3 - % copiilor vaccinați complet conform vârstei