## Sheet1
Anexa nr. 10 la OMIPE nr. nr. 1261/07.08.2026
(Anexa nr. 10 la Ghidul solicitantului, aprobat prin OMIPE nr. 447/2026)
Indicatori de etapă
Nr. Crt. | Indicator de etapă |  |  | Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor
1 | Lucrări | Demararea achiziției contractului de achiziție (proiectare și / sau execuție lucrări) | NB Indicatorii de etapă aferenți vor fi utilizați doar în contextul în care, aceștia nu au fost realizați la momentul depunerii cererii de finanțare | Cantitativ | Proiectul vizează execuția lucrărilor de constructie nouă/extindere/reabilitare/ modernizare a unui obiectiv de investiție | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a notificării/comunicării de depunere a anunțului publicat în SEAP | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Anunțul privind achiziția publică
2 |  | Semnarea contractului de achiziție publică (proiectare și / sau execuție lucrări) |  | Cantitativ | Proiectul vizează execuția lucrărilor de constructie nouă/extindere/reabilitare/ modernizare a unui obiectiv de investiție | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Contractului de achiziție publică (proiectare și execuție lucrări) | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Contract de achiziție publică (proiectare și execuție lucrări)
3 |  | Finalizare și recepție PT |  | Cantitativ | Proiectul vizează execuția lucrărilor de constructie nouă/extindere/reabilitare/ modernizare a unui obiectiv de investiție | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a documentelor: - PT - Proces verbal de recepție PT - Hotărâre de aprobare a devizului general actualizat pentru faza de PT | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | - proiect tehnic (PT) - Proces verbal de recepție PT - Hotărâre de aprobare a devizului general actualizat pentru faza de PT
4 |  | Obținere autorizație de construire |  | Cantitativ | Proiectul vizează execuția lucrărilor de constructie nouă/extindere/reabilitare/ modernizare a unui obiectiv de investiție | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a notificării/comunicării de depunere a Autorizației de construire | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Autorizația de construire
5 |  | Organizare de șantier funcțională |  | Cantitativ | Proiectul vizează execuția lucrărilor de constructie nouă/extindere/reabilitare/ modernizare a unui obiectiv de investiție | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție a Organizării de șantier | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Proces verbal de recepție a organizării de șantier
6 |  | Faza determinantă de lucrări nr.1 |  | Cantitativ | Proiectul vizează execuția lucrărilor de constructie nouă/extindere/reabilitare/ modernizare a unui obiectiv de investiție | Verificarea transmiterii, în MySMIS2021/ SMIS2021+, a Procesului verbal de recepție faza determinantă nr. 1 | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Proces verbal de recepție faza determinantă nr. 1
7 |  | Faza determinantă de lucrări nr.2 |  | Cantitativ | Proiectul vizează execuția lucrărilor de constructie nouă/extindere/reabilitare/ modernizare a unui obiectiv de investiție | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție faza determinantă nr. 2 | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Proces verbal de recepție faza determinantă nr. 2
8 |  | Faza determinantă de lucrări nr.n |  | Cantitativ | Proiectul vizează execuția lucrărilor de reabilitare/ modernizare a unui obiectiv de investiție | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție faza determinantă nr. N | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Proces verbal de recepție faza determinantă nr. n
9 |  | Finalizarea lucrărilor de execuție |  | Cantitativ | Proiectul vizează execuția lucrărilor de constructie nouă/extindere/reabilitare/ modernizare a unui obiectiv de investiție | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor
10 | Dotări | Demararea achiziției contractului de achiziție (furnizare / servicii) | Dacă proiectul vizează și dotări | Cantitativ | În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii. | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a anunțului privind achiziția publică | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Anunțul privind achiziția publică
11 |  | Semnarea contractului de achiziție publică (furnizare / servicii) |  | Cantitativ | În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii. | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a contractului de achiziție publică (furnizare) | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Contract de achiziție publică (furnizare)
12 |  | Recepția bunurilor / serviciilor achiziționate |  | Cantitativ | În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii. | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Proces verbal de recepție
13 |  | Punerea în funcțiune a bunurilor achiziționate |  | Cantitativ | În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii. | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a procesului verbal de punere în funcțiune | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Proces verbal de punere în funcțiune
14 | Indicatori financiari | Stadiul progresului financiar de minim 20% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare |  | Valoric | Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 20% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare | Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant | Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.
15 |  | Stadiul progresului financiar de minim 50% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare |  | Valoric | Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de 50% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare | Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant | Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.
16 |  | Depunerea cererii de rambursare finale. |  | Valoric | Depunerea la AM/OI a cererii de rambursare finale. | Depunerea cererii de rambursare finale în MySMIS2021/ SMIS2021+. | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către Solicitant, luând în calcul și eventualele riscuri identificate | Cererea de rambursare finală depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.
ATENȚIE: Conform OUG nr. 23/2023, primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzut în contractul de finanțare!