## Sheet1
Anexa nr. 10 la Ghidul solicitantului
Indicatori de etapă
Nr. Crt. | Indicator de etapă |  | Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor
1 | Dotări | Demararea procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție | Cantitativ | Publicarea în SEAP a contractului de achizitie bunuri și/sau servicii aferent activității de bază | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a anunțului privind achiziția publică | Termenul de realizare va fi stabilit de solicitant, în corelare cu calendarul activității de bază și nu mai târziu de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare | Anunțul privind achiziția publică
|  | Semnarea contractului de achiziție publică (furnizare / servicii) | Cantitativ | În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii. | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a contractului de achiziție publică (furnizare) | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant. | Contract de achiziție publică (furnizare/servicii)
|  | Recepția bunurilor / serviciilor achiziționate | Cantitativ | În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii. | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant. | Proces verbal de recepție
|  | Punerea în funcțiune a bunurilor achiziționate | Cantitativ | În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii. | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a procesului verbal de punere în funcțiune | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant. | Proces verbal de punere în funcțiune
|  | Instruire utilizatori echipamente | Cantitativ | În cazul în care proiectul include în activitatea de bază și achiziții de bunuri/ servicii. | Verificarea transmiterii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a listei persoanelor instruite | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant. | Proces verbal de instruire / Lista persoanelor instruite
2 | Indicatori financiari | Stadiul progresului financiar de minim 25% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare | Valoric | Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în cuantum de minim 25% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare | Verificarea depunerii în MySMIS2021/ SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plată | Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 20 luni de la data semnării contractului de finanțare. | Cererea de rambursare/cererea de rambursare aferente cererii de plată depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.
|  | Depunerea cererii de rambursare finale. | Valoric | Depunerea la AM/OI a cererii de rambursare finale. | Depunerea cererii de rambursare finale în MySMIS2021/ SMIS2021+. | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către Solicitant, luând în calcul și eventualele riscuri identificate. | Cererea de rambursare finală depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.
Nr.crt | Indicatori proiect |  | Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor
1 | Indicator de realizare | 01PSO9 Unități sanitare sprijinite care tratează pacient critic | Cantitativ | Conform Anexei 2 la Ghidul solicitantului | Verificarea și aprobarea raportului plan de monitorizare transmis în MySMIS 2021/SMIS 2021+ | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant | Procese verbale de receptie, procese verbale de instruire si punere in functiune, autorizatii, autorizatia sanitara de functionare, alte documente, etc.
01PSO10 Structuri sprijinite care furnizează servicii suport pentru pacient critic
2 | Indicator ded rezultat | 01PSR10 Numărul anual de utilizatori ai unității sanitare /structurilor sprijinite 01PSR10.01 Număr anual de utilizatori ai unității sanitare/ structurilor sprijinite – utilizatori mari arși | Cantitativ | Conform Anexei 2 la Ghidul solicitantului | Verificarea și aprobarea raportului plan de monitorizare transmis în MySMIS 2021/SMIS 2021+ | Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant | Extras din registru / sistem informatic/sistem de evidenta a pacienților